## Sheet1
序号 | 流水号 | 个性化分析名称 | 项目管理 | 接入时间 | 下单时间 | 信息负责人 | 评估反馈时间 | 预计交付时间 | 数据迁回花费时间（天） | 实际交付时间 | 评估人时（h） | 评估机时(h) | 是否在库里 | 库里周期（天） | 项目管理交付时间 | 预计周期 | 实际周期
961 | 20180902-001 | PM-GD180463-01华南农业大学6个青枯菌原核链特异性转录组建库测序过滤任务单-02 | 孟凡姗 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 屈昂 | 2018-09-05 | 2018-09-10 |  | 2018-09-07 | 3 | 18 |  |  | 2018-09-07
962 | 20180902-002 | ANCSN180125西安交大数据分析任务单-03 | 孟凡姗 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 朱慧萍 | 2018-09-03 | 2018-09-10 |  | 2018-09-06 |  |  |  |  | 2018-09-07
963 | 20180902-003 | ANCSN180125西安交大数据分析任务单-04 | 孟凡姗 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 朱慧萍 | 2018-09-03 | 2018-09-10 |  | 2018-09-06 |  |  |  |  | 2018-09-07
964 | 20180902-004 | PM-JS180194-01通大附院18个大鼠有参转录组建库测序分析任务单-快速产品-02 | 孟凡姗 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 朱慧萍 | 2018-09-03 | 2018-09-10 |  | 2018-09-10 |  |  |  |  | 2018-09-10
965 | 20180902-005 | PM-JS180194-01通大附院18个大鼠有参转录组建库测序分析任务单-快速产品-03 | 孟凡姗 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 朱慧萍 | 2018-09-03 | 2018-09-10 |  | 2018-09-10 |  |  |  |  | 2018-09-10
966 | 20180902-006 | PM-HB180198-01武汉大学6个人细胞lncRNA建库测序分析任务单-01 | 王含 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 陈鹏燕 | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  | 2018-09-07 |  |  |  |  | 2018-09-07
967 | 20180903-001 | SN170074-02陕西师范大学1个黄芩基因组三代数据组装进化只分析任务单 | 周娜 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 杨伟飞 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 交付结果给业珍，老师要调整数据后再做 | 2018-09-07 | 19 | 6 |  |  | 2018-09-07
968 | 20180903-003 | PM-HL180122-04东北林业大学2个ChIP-DNA文库包一条lane测序分析任务单-03 | 刘军华 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 赵倩 | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  | 2018-09-06 |  |  |  |  | 2018-09-06
969 | 20180903-004 | PM-BJ170057-01北京蛋白质组研究中心4个小鼠10XGenomics文库包8条lane测序分析任务单-VIP-02 | 廖星吕 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 姚盟成 | 2018-09-03 | 2018-09-14 |  | 2018-09-14 | 16 | 40 |  |  | 2018-09-14
970 | 20180903-005 | PM-SD170018-06山东农业大学5个葡萄lncRNA建库测序分析任务单-01 | 孟凡姗 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 何胜 | 2018-09-03 | 2018-09-11 |  | 2018-09-04 |  |  |  |  | 2018-09-08
971 | 20180903-006 | BJ170237-23北京畜牧兽医研究所12个绵羊下丘脑组织小RNA只分析任务单-VIP-03 | 赵景华 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 赵倩 | 2018-09-04 | 2018-09-11 |  | 2018-09-10 |  |  |  |  | 2018-09-10
972 | 20180903-007 | BJ170237-24北京畜牧兽医研究所12个绵羊垂体组织小RNA只分析任务单-VIP-03 | 赵景华 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 赵倩 | 2018-09-04 | 2018-09-11 |  | 2018-09-10 |  |  |  |  | 2018-09-10
973 | 20180903-008 | PM-BJ180797-01协和基础所6个人转录组建库测序分析任务单-01 | 赵景华 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 陈鹏燕 | 2018-09-05 | 2018-09-12 | 中间沟通1天 | 2018-09-11 |  |  |  |  | 2018-09-11
974 | 20180903-009 | PM-HA180107-02河南农业大学9个玉米有参转录组建库测序分析任务单-快速产品-01 | 王含 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 王霞 | 2018-09-04 | 2018-09-10 | 1 | 2018-09-07 |  |  |  |  | 2018-09-08
975 | 20180903-010 | PM-HA180107-03河南农业大学6个玉米有参转录组建库测序分析任务单-快速产品-01 | 王含 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 王霞 | 2018-09-04 | 2018-09-10 | 1 | 2018-09-07 |  |  |  |  | 2018-09-08
976 | 20180903-011 | PM-BJ161163-12中国医学科学院基础医学研究所15个小鼠chip文库测序分析任务单-VIP-01 | 王含 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 马潇 | 2018-09-04 | 2018-09-12 | 6h | 2018-09-10 | 2h |  |  |  | 2018-09-10
977 | 20180904-001 | JS160050-01海南省农业科学院畜牧兽医研究所6个猪全基因组甲基化建库测序分析任务单-02 | 刘军华 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 冯敬岩 | 2018-09-04 | 2018-09-07 |  | 2018-09-07 |  |  |  |  | 2018-09-07
978 | 20180904-002 | 北大医学部4个（小鼠or人）样本6mA和4个转录组测序技术服务合同-01 | 刘军华 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 韩少怀 | 2018-09-04 | 售前评估 |  | 2018-09-04 |  |  |  |  | 2018-09-04
979 | 20180904-003 | CR180519-02索真医学科技有限公司12个人小RNA只分析任务单 | 宋丹 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 何胜 | 2018-09-04 | 2018-09-12 |  | 2018-09-06 |  |  |  |  | 2018-09-06
980 | 20180904-004 | PM-SN180113-01陕师大12个连翘有参普通转录组建库测序分析任务单-02 | 黄超 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 陈碧雯 | 2018-09-04 | 2018-09-11 |  | 2018-09-10 | 5 | 10 |  |  | 2018-09-10
981 | 20180904-005 | GD160118-02华南农业大学根系生物学中心12个大豆有参fast转录组建库测序分析任务单-04 | 古艳芳 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 冯敬岩 | 2018-09-05 | 2018-09-12 |  | 2018-09-12 |  |  |  |  | 2018-09-12
982 | 20180904-006 | PM-JS180193-01南通大学15个壁虎有参转录组建库测序分析任务单-快速产品-03 | 孟凡姗 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 段利强 | 2018-09-06 | 2018-09-12 |  | 2018-09-12 | 5 | 5 |  |  | 2018-09-12
983 | 20180904-007 | BJ170435-01动物所12个小鼠MALBAC扩增单细胞基因组建库测序分析任务单_VIP-11 | 廖星吕 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 刘江 | 2018-09-05 | 2018-09-12 |  | 2018-09-10 |  |  |  |  | 2018-09-10
984 | 20180904-008 | PM-HA170069-02河南农业大学4个泡桐样本构建24个hic文库建库测序分析任务单-01 | 王含 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 刘永强 | 2018-09-04 | 2018-09-08 |  | 2018-09-08 |  |  |  |  | 2018-09-08
985 | 20180904-009 | HL180106-01东北林业大学9个小黑杨小RNA只分析任务单-01 | 黄超 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 何胜 | 2018-09-04 | 暂停
986 | 20180904-010 | PM-CR180524-01索真医学科技有限公司6个人全基因组重测序建库测序分析任务单 | 宋丹 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 高剑 | 2018-09-05 | 2018-09-12 |  | 2018-09-13 | 3 | 3 |  |  | 2018-09-14
987 | 20180904-011 | ANHL160027东北师大水稻Hi-C-02 | 王含 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 范旭宁 | 2018-09-04 | 2018-09-20 | 中间驳回一次，老师坚持做 | 2018-09-18 | 3 | 3 |  |  | 2018-09-18
988 | 20180905-001 | PM-HA180114-01郑州中心医院2个人细胞样本构建4个hic文库建库测序分析任务单-01 | 王含 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 刘梦苑 | 2018-09-05 | 2018-09-11 |  | 2018-09-11 | 1 | 15 |  |  | 2018-09-11
989 | 20180905-002 | SC160047-18四川大学2个人普通转录组数据只分析任务单-01 | 古艳芳 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 沈恩惠 | 2018-09-05 | 2018-09-12 |  | 2018-09-11 | 3 | 3 |  |  | 2018-09-12
990 | 20180905-003 | BJ161019-03中国农业大学12个牛单细胞全转录组-05 | 廖星吕 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 刘梦苑 | 2018-09-05 | 2018-09-12 |  | 2018-09-05 | 3 | 50 |  |  | 2018-09-06
991 | 20180905-004 | PM-CR180442-01武汉赛云博6个外来文库包1条lane测序任务单-常规 | 王林星 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 冷雪 | 2018-09-05 | 2018-09-07 |  | 2018-09-05 | 0.5 | 100 |  |  | 2018-09-05
992 | 20180905-005 | SN170075-03陕西师范大学1个桔梗基因组denovo只分析任务单 | 周娜 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 杨伟飞 | 2018-09-05 | 驳回 | [6 empty] | 2018-09-14
993 | 20180905-006 | PM-YN170094-01云南省第一人民医院19个人血液DNA单基因病外显子建库测序分析任务单-02 | 李晶晶 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 冯敬岩 | 2018-09-06 | 2018-09-07 |  | 2018-09-06 |  |  |  |  | 2018-09-06
994 | 20180905-007 | BJ161084-01中国农业科学院北京畜牧兽医研究所6个猪转录组建库测序分析任务单-01 | 赵景华 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 陈碧雯 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 1天 | 2018-09-13 | 10 | 30 |  |  | 2018-09-14
995 | 20180905-008 | BJ161084-05中国农业科学院北京畜牧兽医研究所6个猪转录组建库测序分析任务单-VIP-01 | 赵景华 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 陈碧雯 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 1天 | 2018-09-13 | 10 | 30 |  |  | 2018-09-14
996 | 20180905-009 | PM-YN170094-04云南省第一人民医院5个人单基因病外显子建库测序分析任务单-快速产品-02 | 李晶晶 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 宋少宇 | 2018-09-06 | 2018-09-10 | 1 | 2018-09-07 | 3 | 30 |  |  | 2018-09-10
997 | 20180905-010 | PM-BJ181063-02北京大学15个鼠有参转录组建库测序分析任务单-快速产品-06 | 赵景华 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 陈鹏燕 | 2018-09-06 | 2018-09-12 |  | 2018-09-11 |  |  |  |  | 2018-09-12
998 | 20180905-011 | PM-SH180360-01长海医院3个小鼠有参普通转录组建库测序分析任务单-03 | 孟凡姗 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 赵倩 | 2018-09-06 | 2018-09-13 |  | 2018-09-11 |  |  |  |  | 2018-09-11
999 | 20180906-001 | PM-HA180104-01郑州大学12个人细胞样本有参转录组建库测序分析任务单-03 | 王含 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 杨宇 | 2018-09-06 | 2018-09-13 | 1天 | 2018-09-12 |  |  |  |  | 2018-09-12
1000 | 20180906-002 | BJ161187-06首都医科大学30个人lncRNA只分析任务单-01 | 赵景华 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 何胜 | 2018-09-06 | 2018-09-14 |  | 2018-09-12 |  |  |  |  | 2018-09-12
1001 | 20180906-003 | FJ180127-02福建农林大学一个海参基因组三代DNA文库测序过滤任务单-01 | 姚晓露 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 占伟 | 2019-09-06 | 驳回 | [6 empty] | 2018-09-14
1002 | 20180906-006 | BJ162101-01蜜蜂所6个病毒宏基因组建库测序分析任务单 | 谷文光 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 冯敬岩 | 2018-09-06 | 驳回 | [6 empty] | 2018-09-14
1003 | 20180906-008 | PM-GD160093-05中二院3个人类外显子建库测序分析任务单-01 | 古艳芳 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 昶吉阳 | 2018-09-07 | 2018-09-15 |  | 2018-09-07 |  |  |  |  | 2018-09-10
1004 | 20180907-001 | PM-HA170100-01河南农业大学18个泡桐无参转录组建库测序分析任务单-01 | 赵景华 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 朱慧萍 | 2018-09-07 | 2018-09-14 |  | 2018-09-13 |  |  |  |  | 2018-09-13
1005 | 20180907-002 | PM-SN170074-03陕西师范大学1个黄芩的Hi-C辅助基因组组装建库测序分析任务单-01 | 周娜 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 刘江 | 2018-09-07 | 2018-09-14 |  | 2018-09-14 | 6 | 100 |  |  | 2018-09-14
1006 | 20180907-003 | PM-FJ180125-05福建农林大学1个拟南芥单细胞基因组MDA文库加测任务单-01 | 廖星吕 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 陈碧雯 | 2018-09-07 | 2018-09-11 |  | 2018-09-10 | 3 | 30 |  |  | 2018/9/11
1007 | 20180907-004 | BJ170237-23北京畜牧兽医研究所12个绵羊下丘脑组织小RNA只分析任务单-VIP-04 | 赵景华 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 杨宇 | 2018-09-10 | 2018-09-17 |  | 2018-09-17 | 8 | 8 |  |  | 2018-09-17
1008 | 20180907-005 | BJ170237-24北京畜牧兽医研究所12个绵羊垂体组织小RNA只分析任务单-VIP-04 | 赵景华 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 马潇 | 2018-09-10 | 2018-09-18 |  | 2018-09-17 |  |  |  |  | 2018-09-17
1009 | 20180907-006 | PM-BJ181105-01生物医学分析中心4个人ChIP-DNA建库测序分析任务单-02 | 刘军华 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 朱慧萍 | 2018-09-07 | 2018-09-14 |  | 2018-09-12 |  |  |  |  | 2018-09-12
1010 | 20180907-007 | YN180155-01云南大学1个果蝇基因组三代DNA建库测序过滤任务单-01 | 姚晓露 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 占伟 | 2018-09-07 | 2018-09-25 |  | 2018-09-26 | 8 | 150 |  |  | 2018-09-26
1011 | 20180907-008 | ANCJS170153南通大学300个大鼠神经元单细胞lncRNA建库测序分析任务单-VIP-02 | 廖星吕 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 赵倩 | 2018-09-07 | 2018-09-11 |  | 2018-09-10 |  |  |  |  | 2018-09-10
1012 | 20180907-009 | PM-SD160149-02淮海工学院3个沙海蛰无参转录组建库测序分析任务单-02 | 赵景华 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 朱慧萍 | 2018-09-07 | 2018-09-14 |  | 2018-09-13 |  |  |  |  | 2018-09-14
1013 | 20180910-001 | PM-YWYN170094-10云南省第一人民医院5个人单基因病外显子建库测序分析任务单-快速产品-01 | 李晶晶 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 靳甜甜 | 2018-09-10 | 取消，下bms单 | [6 empty] | 2018-09-14
1014 | 20180910-002 | ANCBJ180995中科院遗传所6个小鼠卵细胞样本的单细胞转录组测序分析-01 | 廖星吕 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 王霞 | 2018-09-11 | 2018-09-17 |  | 2018-09-17 | 5 | 10 |  |  | 2018-09-17
1015 | 20180910-003 | PM-YWJX180038-01南昌大学1个人外显子建库测序过滤任务单-快速产品-01 | 李晶晶 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 林文文 | 2018-09-10 | 沟通更改为标准分析 | [6 empty] | 2018-09-14
1016 | 20180910-004 | PM-JL180040-01中国农业科学院特产研究所1个梅花鹿Hi-C辅助基因组组装建库测序分析任务单-04 | 周娜 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 占伟 | 2018-09-10 | 2018-09-19 |  | 2018-09-19 | 3 | 40 |  |  | 2018-09-20
1017 | 20180910-005 | ANCBJ180995中科院遗传所6个小鼠卵细胞样本的单细胞转录组测序分析-02 | 廖星吕 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 赵倩 | 2018-09-11 | 2018-09-17 |  | 2018-09-17 |  |  |  |  | 2018-09-17
1018 | 20180910-006 | PM-BJ181120-01中国农科院蔬菜花卉所6个甘蓝有参转录组建库测序分析任务单-快速产品-01 | 赵景华 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 王霞 | 2018-09-11 | 2018-09-17 |  | 2018-09-14 | 4 | 74 | 是 |  | 2018-09-17
1019 | 20180910-007 | GD180482-03中大6个人外显子普通转录组数据新生抗原只分析任务单-01 | 古艳芳 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 于慧 | 2018-09-11 | 2018-09-14 |  | 2018-09-11 |  |  |  |  | 2018-09-11
1020 | 20180910-008 | ZJ170155-03上海南方基因16个人普通转录组只分析任务单 | 宋丹 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 何胜 | 2018-09-11 | 2018-09-18 |  | 2108-09-14 |  |  |  |  | 2018-09-14
1021 | 20180910-009 | ZJ170155-02上海南方基因4个人普通转录组只分析任务单 | 宋丹 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 何胜 | 2018-09-11 | 2018-09-18 |  | 2018-09-14 |  |  |  |  | 2018-09-14
1022 | 20180911-001 | PM-CR180524-01索真医学科技有限公司6个人全基因组重测序建库测序分析任务单 | 宋丹 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 车天栋 | 2018-09-11 | 2018-09-18 |  | 2018-09-13 | 3 | 3 |  |  | 2018-09-14
1023 | 20180911-002 | CR180519-02索真医学科技有限公司12个人小RNA只分析任务单-02 | 宋丹 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 闻少楠 | 2018-09-11 | 2018-09-18 |  | 2018-09-18 | 4 | 60 | 否
1024 | 20180911-003 | PM-HA170097-01河南农业大学2个鸡HiC建库测序分析任务单-03 | 王含 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 昶吉阳 | 2018-09-12 | 2018-09-19 |  | 2018-09-19 | 5 | 120 |  |  | 2018-09-19
1025 | 20180911-004 | BJ181195-01作科所150个大豆有参转录组只分析任务单-02 | 赵景华 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 段利强 | 2018-09-14 | 2018-09-30 |  | 2018-09-19 |  |  |  |  | 2018-09-20
1026 | 20180911-005 | GZ160001-01贵州省农科院9个迷迭香转录组建库测序分析任务单-01 | 赵景华 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 朱慧萍 | 2018-09-13 | 2018-09-20 |  | 2018-09-18 |  |  |  |  | 2018-09-18
1027 | 20180911-006 | ANBJ162045-25个小鼠转录组测序技术服务-01 | 廖星吕 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 冯敬岩 | 2018-09-13 | 2018-09-19 |  | 2018-09-18 |  |  |  |  | 2018-09-18
1028 | 20180911-007 | FJ170061-02福建农林大学16例水稻chip只分析任务单-01 | 刘军华 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 赵倩 | 2018-09-12 | 2018-09-18 |  | 2018-09-18 |  |  |  |  | 2018-09-18
1029 | 20180912-001 | PM-SH180343-01复旦大学生命科学学院6个水稻有参转录组建库测序分析任务单-01 | 孟凡姗 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 杨宇 | 2018-09-12 | 2018-09-19 | 1d | 2018-09-19 | 3 | 3 |  |  | 2018-09-19
1030 | 20180912-002 | PM-SH180327-01复旦大学生命科学学院6个水稻有参转录组建库测序自动化分析任务单-01 | 孟凡姗 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 杨宇 | 2018-09-12 | 2018-09-19 | 1d | 2018-09-19 | 3 | 3 |  |  | 2018-09-19
1031 | 20180912-003 | PM-BJ170507-01协和基础所24个小鼠有参转录组建库测序分析任务单-快速产品-义乌-01 | 赵景华 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 陈碧雯 | 2018-09-12 | 2018-09-19 |  | 2018-09-18 | 3 | 30 |  |  | 2018-09-26
1032 | 20180912-005 | YN180136-01西南林业大学30个滇杨无参转录组只分析任务单-20 | 孟凡姗 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 冯敬岩 | 2018-09-13 | 2018-09-19 |  | 2018-09-25 |  |  |  |  | 2018-09-14
1033 | 20180912-006 | 【售后电话会议预约】ZJ170163-01浙江大学斑马鱼肝脏发育实验室9个斑马鱼有参转录组建库测序分析-03 | 孟凡姗 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 冯敬岩 | 2018-09-13 | 电话沟通
1034 | 20180912-007 | PM-BJ181312-01清华大学3个外来PCR产物文库混合pooling126个子文库包3条lane测序过滤任务单-01 | 廖星吕 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 冷雪 | 2018-09-13 | 2018-09-19 |  | 2018-09-14 | 9 | 300 |  |  | 2018-09-14
1035 | 20180912-008 | PM-SD180228-01黄海水产研究所12个对虾无参转录组建库测序分析任务单-01 | 赵景华 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 陈鹏燕 | 2018-09-13 | 2018-09-20 |  | 2018-09-17 |  |  |  |  | 2018-09-17
1036 | 20180913-001 | PM-JS180194-01通大附院18个大鼠有参转录组建库测序分析任务单-05 | 孟凡姗 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 赵倩 | 2018-09-13 | 2018-09-20 |  | 2018-09-19 |  |  |  |  | 2018-09-19
1037 | 20180913-002 | BJ171002-04中国农业大学220个玉米样本WaferGen平台目标区域捕获数据只分析任务单-06 | 古艳芳 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 赵倩 | 2018-09-14 | 2018-09-21 |  | 2018-09-20 |  |  |  |  | 2018-09-20
1038 | 20180913-003 | SN170074-02陕西师范大学1个黄芩基因组三代数据组装进化只分析任务单 | 周娜 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 杨伟飞 | 2018-09-13 | 2018-09-18 |  | 2018-09-14 | 13 | 0 |  |  | 2018-09-14
1039 | 20180913-004 | SN170075-03陕西师范大学1个桔梗基因组denovo只分析任务单 | 周娜 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 杨伟飞 | 2018-09-13 | 2018-09-18 |  | 2018-09-15 | 4 | 0 |  |  | 2018-09-16
1040 | 20180913-005 | HA170099-01河南农业大学6个鸡小RNA只分析任务单-01 | 赵希花 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 林文文 | 2018-09-13 | 2018-09-17 |  | 2018-09-17 | 4 | 4 |  |  | 2018-09-18
1041 | 20180913-006 | PM-SD180276-02山东大学齐鲁医院6个人LncRNA建库测序分析任务单-01 | 赵希花 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 马潇 | 2018-09-13 | 2018-09-21 |  | 2018-09-17 |  |  |  |  | 2018-09-17
1042 | 20180913-007 | BJ170435-01动物所12个小鼠MALBAC扩增单细胞基因组建库测序分析任务单_VIP-12 | 廖星吕 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 刘江 | 2018-09-13 | 2018-09-20 |  | 2018-09-20 | 4 | 5 |  |  | 2018-09-20
1043 | 20180913-008 | PM-SD180276-02山东大学齐鲁医院6个人LncRNA建库测序分析任务单-02 | 赵希花 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 马潇 | 2018-09-13 | 2018-09-21 |  | 2018-09-13 |  |  |  |  | 2018-09-13
1044 | 20180913-009 | BJ180936-01动物所4个小鼠有参普通转录组只分析任务单-01 | 赵景华 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 朱慧萍 | 2018-09-13 | 2018-09-18 |  | 2018-09-17 |  |  |  |  | 2018-09-17
1045 | 20180913-010 | PM-YWYN170094-10云南省第一人民医院5个人单基因病外显子建库测序分析任务单-快速产品-义乌-01 | 李晶晶 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 杨宇 | 2018-09-14 | 2018-09-21 |  | 2018-09-18 | 3 | 3 |  |  | 2018-09-18
1046 | 20180913-011 | PM-SD170191-09山东大学生殖医学研究中心10个人单细胞转录组建库测序分析任务单-01 | 王含 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 陈鹏燕 | 2018-09-13 | 2018-09-19 |  | 2018-09-17 |  |  |  |  | 2018-09-17
1047 | 20180913-012 | PM-BJ181105-01生物医学分析中心4个人ChIP-DNA建库测序分析任务单-03 | 刘军华 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 朱慧萍 | 2018-09-13 | 驳回 | [6 empty] | 2018-09-14
1048 | 20180913-013 | PM-SD180228-01黄海水产研究所12个对虾无参转录组建库测序分析任务单-02 | 赵景华 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 陈鹏燕 | 2018-09-14 | 2018-09-20 |  | 2018-09-17 |  |  |  |  | 2018-09-17
1049 | 20180913-014 | SD160147-02山大4个酵母hic测序分析任务单-05 | 王含 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 赵玥 | 2018-09-16 | 2018-09-25 | [6 empty] | 2018-09-25
1050 | 20180914-001 | PM-YWYN170094-09云南省第一人民医院4个人单基因病外显子建库测序分析任务单-快速产品-义乌-01 | 李晶晶 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 朱慧萍 | 2018-09-14 | 2018-09-19 |  | 2018-09-17 |  |  |  |  | 2018-09-18
1051 | 20180914-002 | BJ181195-01作科所150个大豆有参转录组只分析任务单-03 | 赵景华 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 段利强 | 2018-09-14 | 2018-09-30 |  | 2018-09-19 | 6 | 6 |  |  | 2018-09-20
1052 | 20180914-003 | BJ181195-01作科所150个大豆有参转录组只分析任务单-04 | 赵景华 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 段利强 | 2018-09-14 | 2018-09-30 |  | 2018-09-19 | 6 | 6 |  |  | 2018-09-20
1053 | 20180914-004 | BJ181195-01作科所150个大豆有参转录组只分析任务单-05 | 赵景华 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 段利强 | 2018-09-14 | 2018-09-30 |  | 2018-09-19 | 6 | 6 |  |  | 2018-09-20
1054 | 20180914-005 | BJ181195-01作科所150个大豆有参转录组只分析任务单-06 | 赵景华 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 段利强 | 2018-09-14 | 2018-09-30 |  | 2018-09-19 | 6 | 6 |  |  | 2018-09-20
1055 | 20180914-006 | PM-NM180047-01内蒙古大学9个单细胞转录组建库测序分析-01 | 廖星吕 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 赵倩 | 2018-09-17 | 2018-09-25 |  | 2018-09-25 |  |  |  |  | 2018-09-25
1056 | 20180914-007 | PM-NM180047-01内蒙古大学9个单细胞转录组建库测序分析-02 | 廖星吕 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 赵倩 | 2018-09-17 | 2018-09-25 |  | 2018-09-25 |  |  |  |  | 2018-09-25
1057 | 20180914-008 | PM-NM180047-01内蒙古大学9个单细胞转录组建库测序分析-03 | 廖星吕 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 赵倩 | 2018-09-17 | 2018-09-27 |  | 2018-09-27
1058 | 20180914-009 | PM-GD180479-01中山大学6个人有参普通转录组建库测序分析任务单-快速产品-01 | 陈卓 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 冯敬岩 | 2018-09-14 | 驳回
1059 | 20180914-010 | PM-BJ181105-01生物医学分析中心4个人ChIP-DNA建库测序分析任务单-04 | 刘军华 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 陈碧雯 | 2018-09-14 | 2018-09-27 |  | 2018-09-19 | 3 | 3 |  |  | 2018-09-19
1060 | 20180914-011 | PM-HE180022-01河北大学4个人真核转录组测序分析任务单-02 | 黄超 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 杨宇 | 2018-09-17 | 2018-09-24 |  | 2018-09-17 | 3 | 3 |  |  | 2018-09-17
1061 | 20180914-012 | ZJ170147-02浙江大学昆虫科学研究所3个寄生蜂真核无参转录组只分析任务单-加急-03 | 孟凡姗 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 闻少楠 | 2018-09-14 | 2018-09-20 | 0 | 2018-09-20 | 3 | 6 | 否 |  | 2018-09-14
1062 | 20180914-013 | PM-YN170109-02昆明学院8个人重测序建库测序分析任务单-01 | 李晶晶 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 何胜 | 2018-09-25 | 驳回，改下BMS单
1063 | 20180914-014 | PM-HL180122-04东北林业大学2个ChIP-DNA文库包一条lane测序分析任务单-04 | 谷文光 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 昶吉阳 | 2018-09-17 | 2018-09-25 |  | 2018-09-19 |  |  |  |  | 2018-09-19
1064 | 20180915-001 | ANCBJ181384 医科肿瘤医院两个人单细胞转录组数据-01 | 廖星吕 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 朱慧萍 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | 2018-09-18 |  |  |  |  | 2018-09-20
1065 | 20180917-001 | PM-SH180360-01长海医院3个小鼠有参普通转录组建库测序分析任务单-03 | 孟凡姗 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 王霞 | 2018-09-18 | 2018-09-25 | 0.5d | 2018-09-19 | 4 | 2 | 否 |  | 2018-09-19
1066 | 20180917-002 | SN170011-04西北农林2个拟南芥样本4个HiC文库测序分析任务单-07 | 王含 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 范旭宁 | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 1d | 2018-10-09
1067 | 20180917-003 | PM-HA180104-01郑州大学12个人细胞样本有参转录组建库测序分析任务单-04 | 王含 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 杨宇 | 2018-09-17 | 2018-09-24 |  | 2018-09-19 | 3 | 3 |  |  | 2018-09-19
1068 | 20180917-004 | PM-GZ180036-01贵州大学12个羊子宫有参普通转录组建库测序分析任务单-快速产品-02 | 孟凡姗 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 刘梦苑 | 2018-09-18 | 2018-09-27 |  | 2018-09-18 |  |  |  |  | 2018-09-18
1070 | 20180917-005 | PM-JS180204-01南京医科大学6个小鼠单细胞转录组建库测序分析任务单-01 | 廖星吕 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 陈碧雯 | 2018-09-18 | 2018-09-26 |  | 2018-09-20 | 3 | 10 |  |  | 2018-09-21
1071 | 20180918-001 | ANCGZ180026贵阳中医学院12个iTRAQ/TMT蛋白质组学定量分析 | 黄凯兵 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 李华云 | 2018-09-18 | 2018-09-21 |  | 2018-09-20 | 4 | 5 | 否 |  | 2018-09-20
1072 | 20180918-002 | HL180106-01东北林业大学9个小黑杨小RNA只分析任务单-02 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 何胜 | 2018-09-18 | 2018-09-25 | 0.5d | 2018-09-25 |  |  |  |  | 2018-09-25
1073 | 20180918-003 | PM-YN170094-01云南省第一人民医院19个人血液DNA单基因病外显子建库测序分析任务单-03 | 李晶晶 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 朱慧萍 | 2018-09-18 | 2018-09-25 |  | 2018-09-25 |  |  |  |  | 2018-09-25
1074 | 20180918-004 | GD180482-03中大6个人外显子普通转录组数据新生抗原只分析任务单-02 | 古艳芳 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 于慧 | 2018-09-18 | 2018-09-25 |  | 2018-09-25
1075 | 20180918-005 | YWZJ180310-01浙大昆虫所21个褐飞虱无参普通转录组只分析任务单-01 | 赵希花 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 王霞 | 2018-09-19 | 2018-09-26 |  | 2018-09-27 | 30 | 140 | 否
1076 | 20180919-001 | PM-GD180432-01中大6个小鼠单细胞转录组建库测序分析任务单-01 | 廖星吕 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 冯敬岩 | 2018-09-19 | 驳回
1077 | 20180919-002 | ANCJS170153南通大学300个大鼠神经元单细胞lncRNA建库测序分析任务单-VIP-03 | 廖星吕 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 赵倩 | 2018-09-20 | 2018-09-26 |  | 2018-09-22 |  |  |  |  | 2018-09-25
1078 | 20180919-003 | PM-SD180240-01山东省肿瘤医院1个人CTC单细胞全基因组建库测序分析任务单-01 | 廖星吕 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 何胜 | 2018-09-19 | 2018-09-26 |  | 2018-09-19 |  |  |  |  | 2018-09-19
1079 | 20180919-004 | PM-SD180268-01济南军区总医院9个小鼠LncRNA建库测序分析任务单-01 | 赵希花 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 何胜 | 2018-09-19 | 2018-09-26 |  | 2018-09-25 |  |  |  |  | 2018-09-25
1080 | 20180919-005 | PM-SD160149-02淮海工学院3个沙海蛰无参转录组建库测序分析任务单-03 | 赵景华 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 冯敬岩 | 2018-09-19 | 2018-09-26 |  | 2018-09-26 |  |  |  |  | 2018-09-26
1081 | 20180919-006 | PM-HB180198-01武汉大学6个人细胞lncRNA建库测序分析任务单-02 | 赵景华 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 陈鹏燕 | 2018-09-19 | 2018-09-26 |  | 2018-09-21 |  |  |  |  | 2018-09-21
1082 | 20180919-007 | PM-HL180111-03东北林业大学30个毛果杨有参转录组建库测序分析任务单-快速产品-02 | 赵景华 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 沈恩惠 | 2018-09-20 | 2018-09-27 |  | 2018-09-26 | 3 | 1400 | 否 |  | 2018-09-26
1083 | 20180919-008 | ANHL160027东北师大水稻Hi-C-03 | 王含 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 范旭宁 | 2018-09-20 | 2018-10-08 |  | 2018-10-08
1084 | 20180920-001 | PM-HB180226-01华中农大1个灰飞虱Hi-C辅助基因组组装建库测序分析任务单-02 | 姚晓露 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 于勇一 | 2018-09-20 | 2018-09-26 |  | 2018-09-26 | 4 | 60 | 否 |  | 2018-09-27
1085 | 20180920-002 | HB160006-01华科同济医院6个人细胞表达谱建库测序分析任务单-02 | 赵景华 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 王霞 | 2018-09-20 | 2018-09-26 |  | 2018-09-26 | 4 | 4 | 否 |  | 2018-09-25
1086 | 20180920-003 | PM-BJ170057-01、02/03北京蛋白质组研究中心4个小鼠10XGenomics文库包8条lane测序分析任务单-VIP-03 | 廖星吕 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 姚盟成 | 2018-09-20 | 2018-10-12 |  |  | 8 | 24
1087 | 20180920-004 | PM-BJ170083-07清华大学4个外来混合pooling1536个子文库测序任务单 | 李晶 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 屈昂 | 2018-09-21 | 2018-09-27 |  | 2018-09-25 | 3 | 12 |  |  | 2018-09-25
1088 | 20180920-005 | FJ170061-02福建农林大学16例水稻chip只分析任务单-02 | 姚晓露 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 陈鹏燕 | 2018-09-21 | 2018-09-28 |  | 2018-09-28
1089 | 20180920-006 | PM-JS180194-01通大附院18个大鼠有参转录组建库测序分析任务单-06 | 孟凡姗 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 车天栋 | 2018-09-21 | 2018-09-28 |  | 2018-09-25 | 3 | 3 |  |  | 2018-09-25
1090 | 20180920-007 | FJ170076-07福建农林大学215个金鱼数据只分析任务单-VIP-01 | 古艳芳 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 刘梦苑 | 2018-09-21 | 2018-09-22 |  | 2018-09-21 | 2 | 3 |  |  | 2018-09-21
1091 | 20180920-008 | GD160118-02华南农业大学根系生物学中心12个大豆有参fast转录组建库测序分析任务单-05 | 古艳芳 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 沈立群 | 2018-09-21 | 2018-09-28 |  | 2018-09-26 | 2 | 2 | 是
1092 | 20180921-001 | SN170074-02陕西师范大学1个黄芩基因组三代数据组装进化只分析任务单-02 | 周娜 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 林文文 | 2018-09-21 | 2018-09-28 |  | 2018-09-27 | 4 | 4 |  |  | 2018-09-27
1093 | 20180921-002 | BJ170237-21北京畜牧兽医研究所12个绵羊子宫组织LncRNA只分析任务单-VIP-04 | 赵景华 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 杨宇 | 2018-09-21 | 2018-09-28 |  | 2018-09-21 | 3 | 3 |  |  | 2018-09-21
1094 | 20180921-003 | SD180268-02济南军区总医院9个小鼠小RNA只分析任务单-02 | 赵希花 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 王传文 | 2018-09-21 | 2018-09-21 |  | 2018-09-21 | 4 | 4
1095 | 20180921-004 | PM-BJ181079-04动物所12个小鼠ChIP-DNA建库测序分析任务单-01 | 谷文光 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 赵倩 | 2018-09-21 | 2018-09-30 |  | 2018-09-27
1096 | 20180921-005 | PM-BJ181079-04动物所12个小鼠ChIP-DNA建库测序分析任务单-02 | 谷文光 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 赵倩 | 2018-09-21 | 驳回
1097 | 20180921-006 | PM-BJ181079-04动物所12个小鼠ChIP-DNA建库测序分析任务单-03 | 谷文光 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 朱慧萍 | 2018-09-21 | 2018-09-30 |  | 2018-09-27
1098 | 20180921-007 | BJ181222-02遗传所1个植物全长转录组只分析任务单-01 | 张斌清 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 刘永强 | 2018-09-25 | 2018-10-11
1099 | 20180921-008 | PM-GD180492-01中山大学中山眼科中心ZL1个人全基因组重测序建库测序分析任务单_快速产品-01 | 李晶晶 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 王霞 | 2018-09-21 | 2018-09-30 |  | 暂停，等待反馈
1100 | 20180921-009 | PM-GD180373-04中山眼科中心10个人全基因组单基因病重测序建库测序分析任务单-01 | 李晶晶 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 王霞 | 2018-09-21 | 2018-09-30 |  | 暂停，等待反馈
1101 | 20180921-010 | GD170281-01中山大学中山眼科中心3个人类全基因组单基因病重测序项目自动化建库测序分析任务单-01 | 李晶晶 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 林文文 | 2018-09-21 | 2018-09-28 |  | 暂停，等待反馈 | 4 | 4
1102 | 20180921-011 | PM-NM180047-01内蒙古大学9个单细胞转录组建库测序分析-04 | 廖星吕 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 赵倩 | 2018-09-21 | 2018-09-28 |  | 2018-09-28
1103 | 20180921-012 | HB160006-01华科同济医院6个人细胞表达谱建库测序分析任务单-03 | 赵景华 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 何胜 | 2018-09-21 | 项管发邮件暂停项目
1104 | 20180921-013 | GD161112-01中山眼科中心3个人类样品全基因组重测序建库测序分析任务单_试测-01 | 古艳芳 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 林文文 | 2018-09-21 | 2018-09-28 |  | 暂停，等待反馈 | 4 | 4
1105 | 20180921-014 | GD160076-01中山眼科中心4例人重DNA样品建库测序分析任务单_试测-01 | 古艳芳 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 杨宇 | 2018-09-21 | 2018-09-30 |  | 暂停，等待反馈
1106 | 20180921-015 | GD160170-01中山眼科中心3个人类样品外显子建库测序分析任务单-01 | 古艳芳 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 杨宇 | 2018-09-21 | 2018-09-30 |  | 暂停，等待反馈
1107 | 20180921-016 | FJ170061-01福建农林大学16例水稻chip只分析任务单-09 | 姚晓露 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 陈鹏燕 | 2018-09-21 | 2018-09-28 |  | 2018-09-26 |  |  |  |  | 2018-09-26
1108 | 20180921-017 | FJ170061-01福建农林大学16例水稻chip只分析任务单-010 | 姚晓露 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 陈鹏燕 | 2018-09-21 | 2018-09-28 |  | 2018-09-26 |  |  |  |  | 2018-09-26
1109 | 20180921-018 | HA170002-02河南省农科院粮作所18个玉米有参转录组只分析任务单-03 | 赵景华 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 冯敬岩 | 2018-09-21 | 2018-09-28 |  | 2018-09-25 |  |  |  |  | 2018-09-27
1110 | 20180921-019 | FJ170061-02福建农林大学16例水稻chip只分析任务单-02 | 姚晓露 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 陈鹏燕 | 2018-09-21 | 2018-09-28 |  | 2018-09-26 |  |  |  |  | 2018-09-26
1111 | 20180921-020 | PM-BJ180797-01协和基础所6个人转录组建库测序分析任务单-02 | 赵景华 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 闻少楠 | 2018-09-30 | 2018-09-28 |  | 2018-09-28 | 3 | 6 | 是 |  | 2018-09-28
1112 | 20180925-001 | PM-BJ181079-05动物所2个小鼠ChIP-DNA建库测序分析任务单-02 | 谷文光 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 朱慧萍 | 2018-09-25 | 驳回
1113 | 20180925-002 | PM-BJ181079-05动物所2个小鼠ChIP-DNA建库测序分析任务单-03 | 谷文光 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 朱慧萍 | 2018-09-25 | 驳回
1114 | 20180925-003 | PM-SD180242-02山东省农业科学院奶牛研究中心3个驴构建9个hic文库建库测序过滤任务单-01 | 王含 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 冷雪 | 2018-09-25 | 2018-09-30 |  | 2018-09-27 | 3 | 6
1115 | 20180925-004 | YWZJ180310-01浙大昆虫所21个褐飞虱无参普通转录组只分析任务单-02 | 赵希花 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 王霞 | 2018-09-25 | 项管发邮件终止项目
1116 | 20180925-005 | YN170109-01昆明学院6个人DNA只分析任务单-01 | 李晶晶 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 任雪 | 2018-09-25 | 驳回
1117 | 20180925-006 | PM-SD170191-02山东大学生殖医学研究中心1个人hic文库测序分析任务单-VIP-01 | 王含 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 范旭宁 | 2018-09-26 | 2018-10-09
1118 | 20180925-007 | PM-SD170191-02山东大学生殖医学研究中心1个人hic文库测序分析任务单-VIP-02 | 王含 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 范旭宁 | 2018-09-26 | 2018-10-15
1119 | 20180925-008 | PM-SD170191-02山东大学生殖医学研究中心1个人hic文库测序分析任务单-VIP-03 | 王含 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 昶吉阳 | 2018-09-27 | 2018-10-09
1120 | 20180925-009 | PM-SD170191-02山东大学生殖医学研究中心1个人hic文库测序分析任务单-VIP-04 | 王含 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 昶吉阳 | 2018-09-27 | 2018-10-09
1121 | 20180925-010 | PM-YWHB180242-02华科协和医院1个人外显子建库测序分析任务单-快速产品-01 | 李晶晶 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 昶吉阳 | 2018-09-27 | 2018-10-09
1122 | 20180925-011 | PM-BJ181242-03中国农大一个薏米Hi-C辅助基因组组装建库测序分析任务单-加急-01 | 姚晓露 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 刘梦苑 | 2018-09-26 | 2018-09-28 |  | 2018-09-26 | 1 | 3 |  |  | 2018-09-26
1123 | 20180925-012 | PM-GD170325-01中大眼科中心1个人类样品单基因病外显子建库测序分析任务单-极速版-02 | 谷文光 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 赵倩 | 2018-09-26 | 2018-09-29 |  | 暂停，等待反馈
1124 | 20180926-001 | BJ161052-01植保所21个蠋蝽转录组建库测序分析任务单_加急-01 | 赵景华 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 闻少楠 | 2018-09-30 | 2018-09-30 |  | 2018-09-30 | 3 | 6 | 否
1125 | 20180926-002 | SN170011-04西北农林2个拟南芥样本4个HiC文库测序分析任务单-08 | 王含 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 苑赞 | 2018-09-26 | 项目问题沟通 | [6 empty] | 问题咨询，不需要交付结果
1126 | 20180926-003 | 20180926-003 | 陈卓 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 马潇 | 2018-09-26 | 驳回
1127 | 20180926-004 | PM-BJ181178-03清华大学13个外来文库测序任务单-VIP-01 | 黄超 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 冷雪 | 2018-09-26 | 2018-09-30 |  | 2018-08-26 | 3 | 260
1128 | 20180926-005 | PM-SD180276-02山东大学齐鲁医院6个人LncRNA建库测序分析任务单-03 | 赵希花 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 马潇 | 2018-09-27 | 2018-10-10 |  | 2018-09-29 | 3 | 12
1129 | 20180926-006 | ANCGZ180026贵阳中医学院12个iTRAQTMT蛋白质组学定量分析-02 | 黄凯兵 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 李华云 | 2018-09-27 | 2018-09-28 |  | 2018-09-28 | 3 | 2 | 否
1130 | 20180926-007 | PM-HB160042-01长江大学6个山茶有参转录组建库测序-01 | 赵景华 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 冯敬岩 | 2018-09-27 | 2018-09-30 |  | 2018-09-29 |  |  |  |  | 2018-09-29
1131 | 20180926-008 | JL180047-01中国农业科学院特产研究所18个水貂单细胞无参转录组只分析任务单-02 | 廖星吕 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 何胜 | 2018-09-27 | 2018-10-10 |  | 2018-10-09
1132 | 20180926-009 | SD180276-04山东大学齐鲁医院6个人小RNA只分析任务单-01 | 赵希花 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 何胜 | 2018-09-27 | 2018-10-10 |  | 2018-09-29
1133 | 20180926-010 | SD170175-01生物所24个爪蟾小RNA建库测序分析任务单-05 | 王含 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 陈碧雯 | 2018-09-27 | 2018-10-11 |  | 2018-09-30
1134 | 20180926-011 | SD170144-04生物所24个爪蟾有参转录组建库测序分析任务单-05 | 王含 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 陈碧雯 | 2018-09-27 | 2018-10-11 |  | 2018-10-10
1135 | 20180927-001 | PM-BJ170614-01生态中心30个玉米根有参转录组建库测序自动化分析任务单-01 | 赵景华 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 冯敬岩 | 2018-09-27 | 2018-09-30 |  | 2018-09-27 |  |  |  |  | 2018-09-28
1136 | 20180927-002 | .南通大学300个大鼠神经元单细胞lncRNA建库测序分析任务单-VIP-04 | 廖星吕 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 赵倩 | 2018-09-27 | 2018-09-29 |  | 结合下一个项目一起分析
1137 | 20180927-003 | BJ170165-02中科院动物所10个小鼠单细胞甲基化建库任务单-04 | 廖星吕 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 韩少怀 | 2018-09-28 | 2018-10-10 |  | 2018-10-10
1138 | 20180927-004 | PM-GD180481-01中山大学孙逸仙纪念医院5个人RNA普通转录组建库测序分析任务单-快速产品-01 | 古艳芳 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 赵倩 | 2018-09-27 | 2018-09-29 |  | 2018-09-27
1139 | 20180927-005 | PM-GD160093-02中山二院3个人lncRNA建库测序分析任务单-VIP-05 | 古艳芳 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 赵倩 | 2018-09-27 | 2018-09-29 |  | 2018-09-27
1140 | 20180927-006 | PM-ZJ180327-01浙医二院35个人普通转录组建库测序过滤任务单-快速产品-01 | 赵希花 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 屈昂 | 2018-09-30 | 2018-10-14
1141 | 20180927-007 | BJ180998-02中药所1个药用动物S4基因组denovo只分析任务单 | 周娜 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 马潇 | 2018-09-28 | 2018-10-12
1142 | 20180928-001 | PM-BJ180995-01中科院遗传所6个小鼠卵细胞单细胞转录组建库测序分析任务单-03 | 廖星吕 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 赵倩 | 2018-09-29 | 2018-10-09 |  | 2018-10-09
1143 | 20180928-002 | PM-SC180080-01四川农业大学12个芥菜有参转录组建库测序分析任务单-01 | 赵景华 | 2018-09-28 | 2018-10-10 | 解飞 | 2018-10-10 | 2018-10-16
1144 | 20180928-003 | PM-YWYN170094-16云南省第一人民医院5个人外显子建库测序分析任务单-快速产品-义乌-01 | 李晶晶 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 陈碧雯 | 2018-09-28 | 2018-10-16
1145 | 20180928-004 | PM-YWYN170094-13云南省第一人民医院13个人外显子建库测序分析任务单-快速产品-义乌-01 | 李晶晶 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 朱慧萍 | 2018-09-28 | 2018-09-30 |  | 2018-09-30 |  |  |  |  | 2018-09-30
1146 | 20180928-005 | PM-BJ181312-01清华大学3个外来PCR产物文库混合pooling126个子文库包3条lane测序过滤任务单-02 | 廖星吕 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 冷雪 | 2018-09-28 | 2018-09-30 |  | 2018-09-28 | 6 | 600
1147 | 20180928-006 | PM-BJ180911-01中国农业科学院北京畜牧所12个牛单细胞全转录组建库测序分析任务单-VIP-01 | 廖星吕 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 冯敬岩 | 2018-09-30 | 2018-10-12
1148 | 20180928-007 | PM-BJ181085-03北大人民医院2个外来文库包1条lane测序任务单-01 | 李晶 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 冷雪 | 2018-09-28 | 2018-09-30 |  | 2018-09-29 | 3 | 100
1149 | 20180929-001 | PM-BJ181079-02动物所32个小鼠ChIP-DNA建库测序分析任务单-01 | 谷文光 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 昶吉阳 | 2018-09-30 | 2018-10-12
1150 | 20180929-002 | PM-BJ181242-03中国农大一个薏米Hi-C辅助基因组组装建库测序分析任务单-加急-02 | 姚晓露 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 刘梦苑 | 2018-09-29 | 2018-10-12 |  |  | 3 | 20
1151 | 20180929-003 | HL180122-01东北林业大学12个ChIP-DNA文库包FC只分析任务单-03 | 谷文光 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 冯敬岩 | 2018-09-29 | 驳回
1152 | 20180929-005 | PM-GD170317-01深圳市人民医院16个人6mA建库测序分析任务单-01 | 姚晓露 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 宋少宇 | 2018-10-09 | 2018-10-16
1153 | 20180929-006 | SD180276-03山东大学齐鲁医院6个人circRNA只分析任务单-01 |  | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 马潇 | 2018-09-30 | 2018-10-12
1154 | 20180929-007 | PM-BJ181125-03阜外医院6个大鼠Bisulfite甲基化建库测序分析任务单-01 | 谷文光 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 刘梦苑 | 2018-09-30 | 2018-10-12 |  |  | 2 | 10
1155 | 20180930-001 | SD170077-01山东大学齐鲁医院王刚的6个人单基因病外显子建库测序分析任务单-01 | 李晶晶 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 解飞 | 2018-09-30 | 2018-10-14
1156 | 20180930-002 | PM-GD180479-01中山大学6个人有参普通转录组建库测序分析任务单-快速产品-02 | 陈卓 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 杨宇 | 2018-09-30 | 2018-10-15
1157 | 20180930-003 | PM-SD180234-01山东省立医院78个人肿瘤外显子建库测序自动化分析任务单-01 | 李晶晶 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 封彦杰 | 2018-09-30 | 2018-10-16