## 立项填写
组别 | 周次 （周一在几月，就是几月） | 子项目号 | 任务单名称 (特定类别加前缀 培训，分享（软件和文献）、方案、测试) | 信息负责人 | 信息起始日期 | 信息截止日期 | 分析内容 | 是否提交报告 | 产品大类（研发项目/商业项目） | 产品子类 | 是否在甘特图内（是/否） | 需求来源（商业项目写项目号， 研发写 产品、本组、部门、实验） | 总工时 | 样本量 | 单例机时 | 项目状态（完成/延期/进行中/暂停） | 异常状态原因 | 是否已经提交报告
QC | 10-1 |  | 其他-10月份第一周数据拆分 | 屈昂 | 2018-09-28 | 2018-10-04 | 10月份第一周数据拆分 | 否 | 商业项目 | 芯片拆分异常处理 |  | 本组 | 1 | 1 | 30 | 完成 |  | 否
QC | 10-1 |  | 其他-10月份第一周数据拆分 | 冷雪 | 2018-09-28 | 2018-10-04 | 10月份第一周数据拆分 | 否 | 商业项目 | 芯片拆分异常处理 |  | 本组 | 1 | 1 | 30 | 完成 |  | 否
QC | 10-2 |  | 其他-10月份第二周数据拆分 | 屈昂 | 2018-10-05 | 2018-10-11 | 10月份第一周数据拆分 | 否 | 商业项目 | 芯片拆分异常处理 |  | 本组 | 1 | 1 | 30
QC | 10-2 |  | 其他-10月份第二周数据拆分 | 冷雪 | 2018-10-05 | 2018-10-11 | 10月份第一周数据拆分 | 否 | 商业项目 | 芯片拆分异常处理 |  | 本组 | 1 | 1 | 30
QC | 10-2 |  | 其他-修改type9的pipeline流程 | 冷雪 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 修改type9的pipeline流程 | 否 | 研发项目 | 过滤 |  | 本组 | 16 | 1 | 16

## 每周其他工作上报
周次 | 类型（市场支持（含电话会议，接待），出差，内部沟通，禅道bug） | 关联项目名称 | 日期 | 时长 | 具体内容（写明客户，单位，事项，结果等） | 负责人（和参与人）
9-1

## 大项目一览表（每季度换一张）
组别 | 项目名称 | 项目执行人 | 预期完成时间 | 预期产出 | 每周进展说明
[5 empty] | 9-1 | 2 | 3 | 4 | 5
分析内容完成80%，反馈结果1次，电话沟通1次，汇报一次

## 流程一览表（每季度换一张）
大类 | 产品中文名 | 产品英文代号（和lims系统保持一致） | 负责人 | 版本号 | 流程发布时间 | 是否一次通过 | 本次升级内容 | 下期优化方向