## Sheet1
组别 | 人员 | 日期（格式“月-周次”） | 完成流水线项目数 | 完成非流水线项目数 | 完成只分析项目数 | 完成联合分析项目数 | 完成个性化数 | 接入个性化数 | 在线标准分析项目数 | 在线个性化项目数 | 未下机项目数
分析一组 | 昶吉阳 | 9-4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8
分析二组 | 陈碧雯 | 9-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7
分析一组 | 陈鹏燕 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1
分析二组 | 段利强 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
个性化组 | 冯敬岩 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0
分析二组 | 何胜 | 9-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6
分析一组 | 解飞 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
个性化组 | 靳甜甜 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分析二组 | 李晓波 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分析二组 | 刘梦苑 | 9-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14
分析一组 | 刘永强 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
分析二组 | 马潇 | 9-4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2
分析二组 | 宋少宇 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
分析二组 | 王霞 | 9-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12
分析二组 | 闻少楠 | 9-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3
分析二组 | 杨宇 | 9-4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12
个性化组 | 赵倩 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0
个性化组 | 朱慧萍 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0

## Sheet2
组别 | 人员 | 日期（格式“月-周次”） | 延期商业项目数 | 延期个性化项目数 | 24h内未完成数据反馈项目数 | 下机项目数 | 反馈延期个性化数 | 24h内未完成数据交付项目数 | 待交付项目数
分析一组 | 昶吉阳 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
分析二组 | 陈碧雯 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
分析一组 | 陈鹏燕 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
分析二组 | 段利强 | 9-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
个性化组 | 冯敬岩 | 9-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
分析二组 | 何胜 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
分析一组 | 解飞 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
个性化组 | 靳甜甜 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分析二组 | 李晓波 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
分析二组 | 刘梦苑 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1
分析一组 | 刘永强 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7
分析二组 | 马潇 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
分析二组 | 宋少宇 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2
分析二组 | 王霞 | 9-4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
分析二组 | 闻少楠 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1
分析二组 | 杨宇 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
个性化组 | 赵倩 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
个性化组 | 朱慧萍 | 9-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Sheet3
组别 | 人员 | 日期（格式“月-周次”） | 7日完成率
分析组 | 总体 | 9-4 | 86%